## Kanban
Tarea | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha estimada fin | Notas
Crear estructura base del repo | Equipo Tech | Alta | Completado | 2024-07-01 | Estructura validada
Implementar scripts de control de calidad | Equipo Tech | Alta | Completado | 2024-07-03 | Script corriendo en Actions
Subir y versionar prompts/documentación | Responsable Docs | Alta | En Progreso | 2024-07-04 | Prompts colaborativos casi listos
Ejecutar flujo branch-commit-PR-merge | Proyecto | Media | Pendiente | 2024-07-06 | Primer flujo real para cliente
Registrar avances en bitácora | Director | Alta | En Progreso | Continua | Revisar quincenal
Actualización de perfil técnico | Director/Tech | Media | Pendiente | Continua | Programada quincenal
Pruebas con IA (ChatGPT, Copilot, Gemini) | Equipo IA | Media | Pendiente | 2024-07-12 | Iniciar pruebas pronto
Planificación de nuevas funcionalidades | Dirección/Equipo | Media | Pendiente | 2024-07-20 | Lluvia de ideas
Retroalimentación y mejora continua | Todos | Media | Pendiente | Continua | Calendarizar reuniones

## Gantt
Tarea | Responsable | Inicio | Fin estimado | Duración (días) | Estado
Estructura base del repo | Equipo Tech | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2 | Completado
Scripts de control de calidad | Equipo Tech | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 3 | Completado
Prompts/documentación | Resp. Docs | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 4 | En Progreso
Primer flujo de cliente | Proyecto | 2024-07-04 | 2024-07-06 | 3 | Pendiente
Bitácora de avances | Director | 2024-07-01 | Continua | - | En Progreso
Actualización perfil técnico | Director/Tech | 2024-07-10 | Continua | - | Pendiente
Pruebas con IA | Equipo IA | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5 | Pendiente
Planificación de nuevas func. | Dirección/Equipo | 2024-07-10 | 2024-07-20 | 10 | Pendiente
Retroalimentación continua | Todos | 2024-07-15 | Continua | - | Pendiente